## Slide 1: 注塑模具开发周报 · 第 37 周
4 套在制模具中 3 套在计划内；M-2308 延期 6 天，T1 试模由 09-04 改到 09-16，需要采购部在 09-15 前确认电极外协排产。
生成 2026-09-11 14:20 数据截止 2026-09-10 18:00 范围 4 套在制模具
M-2308
前保险杠格栅
T1 试模
异常
−6 天
下一节点 T1 试模 09-16
M-2319
后视镜壳
钢料采购
注意
0 天
下一节点 钢料到货 09-14
M-2311
仪表板骨架
型腔加工
正常
0 天
下一节点 T0 试模 09-24
M-2315
门内饰板
设计评审
正常
+2 天
下一节点 设计冻结 09-18
偏差为相对计划的天数，负数为延期。

## Slide 2: 时间线与异常
08-24
08-31
09-07
09-14
09-21
09-28
10-05
今天 09-10
M-2308
计划 09-04 已逾期
新 T1 试模 09-16
M-2319
钢料到货 09-14
M-2311
T0 试模 09-24
M-2315
设计冻结 09-18
实线已完成，浅灰计划中，虚线为逾期拖到今天。
M-2308
延期 6 天
原因 电极外协厂 09-01 起优先其他客户订单，我方电极排产从 09-02 推到 09-12，型腔 EDM 停工 6 天
待谁 采购部确认外协排产；确认不了则模具车间自制电极（+4 天） 期限 09-15
M-2319
风险
原因 钢料到货日 09-14，截至 09-10 供应商尚未发出发货通知
待谁 采购部跟催 期限 09-11

## Slide 3: 本期变化（与第 36 周比）
对象 | 项目 | 上期 | 本期 | 变化
M-2308 | T1 试模日期 | 09-04 | 09-16 | 推迟 12 天
M-2311 | 型腔加工完成率 | 40% | 65% | +25 个百分点
M-2315 | 设计评审完成 | 计划 09-12 | 实际 09-10 | 提前 2 天
M-2319 | 钢料采购 | 待到货 | 待到货 | 无变化