## Slide 1: 注塑模具开发周报 · 第 37 周
4 套在制模具中 3 套在计划内；M-2308 延期 6 天，T1 试模由 09-04 改到 09-16，需要采购部在 09-15 前确认电极外协排产。
生成 2026-09-11 14:20 数据截止 2026-09-10 18:00 范围 4 套在制模具

## Slide 2: M-2308 延期 6 天，是本周唯一的异常
前保险杠格栅 · T1 试模
−6 天
T1 试模由 09-04 改到 09-16。原因是电极外协厂 09-01 起优先其他客户订单，我方电极排产从 09-02 推到 09-12，型腔 EDM 停工 6 天。

## Slide 3: 需要采购部在 09-15 前确认电极外协排产
确认不了，模具车间自制电极，再加 4 天
采购部
确认外协排产，拿到书面交期
09-15
模具车间
09-15 未拿到确认则自制电极（3 件）
09-16 启动

## Slide 4: 其余 3 套在计划内，M-2319 的钢料到货要盯
截至 09-10 供应商尚未发出发货通知，采购部 09-11 跟催
M-2319
后视镜壳 钢料采购
注意
下一节点 钢料到货 09-14
M-2311
仪表板骨架 型腔加工
正常
下一节点 T0 试模 09-24
M-2315
门内饰板 设计评审
正常
下一节点 设计冻结 09-18

## Slide 5: 逾期的 6 天拖到今天，新节点在 09-16
08-24 到 10-05，今天是 09-10
08-24
08-31
09-07
09-14
09-21
09-28
10-05
今天 09-10
M-2308
计划 09-04 已逾期
新 T1 试模 09-16
M-2319
钢料到货 09-14
M-2311
T0 试模 09-24
M-2315
设计冻结 09-18

## Slide 6: 本周动了三件事
与第 36 周比
M-2308
T1 试模日期：09-04 → 09-16
推迟 12 天
M-2311
型腔加工完成率：40% → 65%
+25 个百分点
M-2315
设计评审完成：计划 09-12 → 实际 09-10
提前 2 天

## Slide 7: 下周要看的三个日期
按先后
09-11
采购部跟催 M-2319 钢料发货
09-15
采购部确认 M-2308 电极外协排产
09-18
M-2315 设计冻结