## Slide 1: 注塑模具开发周报 · 第 37 周
项 | 值
结论 | 3/4 在计划内；M-2308 延期 6 天，T1 09-04 → 09-16；待采购部 09-15 前确认电极外协
生成时间 | 2026-09-11 14:20
数据截止 | 2026-09-10 18:00
范围 | 4 套在制模具
上期 | 第 36 周

## Slide 2: 对象状态表
模具 | 产品 | 当前阶段 | 状态 | 偏差（天） | 计划日期 | 预计/实际 | 下一节点
M-2308 | 前保险杠格栅 | T1 试模 | 异常 | −6 | 09-04 | 09-16 | T1 试模 09-16
M-2319 | 后视镜壳 | 钢料采购 | 注意 | 0 | — | — | 钢料到货 09-14
M-2311 | 仪表板骨架 | 型腔加工 | 正常 | 0 | — | — | T0 试模 09-24
M-2315 | 门内饰板 | 设计评审 | 正常 | +2 | — | — | 设计冻结 09-18
偏差 = 预计 − 计划，负数为延期。异常行整行标出。

## Slide 3: 进度时间线
08-24
08-31
09-07
09-14
09-21
09-28
10-05
今天 09-10
M-2308
计划 09-04 已逾期
新 T1 试模 09-16
M-2319
钢料到货 09-14
M-2311
T0 试模 09-24
M-2315
设计冻结 09-18

## Slide 4: 异常明细 / 本期变化
对象 | 问题 | 原因 | 新日期 | 待谁处理 | 期限
M-2308 | 延期 6 天 | 电极外协厂 09-01 起优先其他客户订单，我方电极排产从 09-02 推到 09-12，型腔 EDM 停工 6 天 | T1 09-16 | 采购部确认外协排产；确认不了则模具车间自制电极（+4 天） | 09-15
M-2319 | 风险 | 钢料到货日 09-14，截至 09-10 供应商尚未发出发货通知 | — | 采购部跟催 | 09-11
对象 | 项目 | 上期 | 本期 | 变化
M-2308 | T1 试模日期 | 09-04 | 09-16 | 推迟 12 天
M-2311 | 型腔加工完成率 | 40% | 65% | +25 个百分点
M-2315 | 设计评审完成 | 计划 09-12 | 实际 09-10 | 提前 2 天
M-2319 | 钢料采购 | 待到货 | 待到货 | 无变化