## Slide 1: 注塑模具开发周报 · 第 37 周
4 套在制模具中 3 套在计划内；M-2308 延期 6 天，T1 试模由 09-04 改到 09-16，需要采购部在 09-15 前确认电极外协排产。
生成 2026-09-11 14:20 数据截止 2026-09-10 18:00 范围 4 套在制模具
M-2308
T1 试模
−6 天
异常
T1 试模 09-16
M-2319
钢料采购
0 天
注意
钢料到货 09-14
M-2311
型腔加工
0 天
正常
T0 试模 09-24
M-2315
设计评审
+2 天
正常
设计冻结 09-18
时间线
08-24
08-31
09-07
09-14
09-21
09-28
10-05
今天 09-10
M-2308
计划 09-04 已逾期
新 T1 试模 09-16
M-2319
钢料到货 09-14
M-2311
T0 试模 09-24
M-2315
设计冻结 09-18
异常明细
M-2308 延期 6 天
电极外协厂 09-01 起优先其他客户订单，我方电极排产从 09-02 推到 09-12，型腔 EDM 停工 6 天
待谁 采购部确认外协排产 期限 09-15
M-2319 风险
钢料到货日 09-14，截至 09-10 供应商尚未发出发货通知
待谁 采购部跟催 期限 09-11
本期变化
M-2308 T1 试模日期 09-04 → 09-16，推迟 12 天
M-2311 型腔加工完成率 40% → 65%，+25 个百分点
M-2315 设计评审完成 计划 09-12 → 实际 09-10，提前 2 天